

1. **Smluvní strany**

**OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov**

Oprávněný zástupce **Karel Civín – starosta městského obvodu**

Zástupce při jednáních ve věcech technických **Josef Janík – stavební a technický dozor**  smluvních **Karel Civín – starosta městského obvodu**  Bankovní spojení **Česká spořitelna, a.s.**  Číslo účtu **27-1651059369/0800** IČ **00845451** DIČ **CZ00845451** Tel., fax **724 181 321, 599 423 109**

(dále jen objednatel)

**ZHOTOVITEL: Stavba Šafrán s.r.o., Ruská 237/ 57, 747 06 Opava**

Oprávněný zástupce **Petr Šafrán – jednatel společnosti**

Zástupce při jednáních ve věcech technických **Petr Šafrán, Jiří Kožaný** smluvních **Petr Šafrán** Bankovní spojení **Česká spořitelna Opava** Číslo účtu **2437420349/0800** IČ **29391687** DIČ **CZ29391687** tel., **553 734 767, 602 525 657** Zapsán u Krajského obchodního soudu v **Ostravě** oddíl C, vložka **38411**

(dále jen zhotovitel)

Na základě vzájemné dohody se obě zúčastněné strany dohodly na změně bodu č. **II. Předmět smlouvy a** bod č. **III. Cena díla** a bodu č. **IV. Termín realizace stavby** takto:

**2. Předmět smlouvy:**

Rozsah prací byl rozšířen o provedené nepředvídatelné vícepráce a méněpráce, které bylo nutné řešit současně s vybudováním místní komunikace K Obecníku.

**Vícepráce celkem 115.851,-Kč - méněpráce 9.472,-Kč = *VÍCEPRÁCE 106.379,-Kč***

 **Viz. položkový rozpočet**

 **3. Cena díla**

 základní cena díla vícepráce **celkem**

základ 617.647,-Kč 106.379,-Kč **724.026,-Kč** DPH 21% 129.706,-Kč 22.340,-Kč **152.046,-Kč** --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem 747.353,-Kč 128.719,-Kč  **876.072,-Kč**

**4. Termín realizace stavby**

Ttermín realizace stavby: ukončení a předání stavby nejpozději do: **11. 10. 2013**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1. nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**12. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24/2013 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Martinov dne 30. září 2013 usnesením č. 178/21. Stejným usnesením zmocnilo starostu MOb Martinov k jeho podpisu.

**V Ostravě–Martinově dne: 30. září 2013 V Opavě dne: 30. září 2013**

**---------------------------------------------- ----------------------------------------------------**

 **Za objednatele: Za zhotovitele:**

 **Karel C I V Í N Petr Š A F R Á N**

 **starosta městského obvodu jednatel společnosti**